## Feuil1
Date | Durée | Activité | Remarques
2018-12-04 | 1h | Code | Les deux interfaces graphiques de login/création de compte sont terminées
2018-12-04 | 30min | Documentation | Fin du chapitre d'analyse
2018-12-11 | 1h | Documentation | Chapitre conception
2018-12-11 | 1h | Sqlite | Création de la base de données selon le MLD
2018-12-11 | 1h45min | Code | Création d'un formulaire de Login
2018-12-18 | 3h45min | Code | Fin du login + création de compte fonctionnel
2019-01-08 | 3h45min | Code | Login fonctionnel + vue du frigo
2019-01-11 | 1h30min | Code | Ajout d'un ingrédient (Design formulaire) + upload d'image fonctionnel
2019-01-15 | 3h45min | Code | Ajout d'un ingrédient terminé
2019-01-16 | 1h30min | Code | Modification d'un ingrédient
2019-01-18 | 3h45min | Code | Modification d'un ingrédient terminé + événement clic sur une carte
2019-01-22 | 3h45min | Code | Suppression d'un aliment terminé + message date de péremption
2019-01-25 | 1h30min | Documentation | Fin de l'écriture de la documentation